МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по образовательной деятельности _______________ В.Г. Шубаева «____» ______________20____г. |
| --- | --- |

Проектирование и организация мероприятия

Рабочая программа дисциплины

| Направление подготовки/ Специальность | 43.03.01 Сервис |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы/ Специализация | Управление и дизайн в индустрии событий |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Форма обучения | очная |
| Год набора | 2026 |

Составитель(и):

к.э.н, Кострюкова Оксана Николаевна

| Часов по учебному плану | 180 | Виды контроля в семестрах: Экзамен: семестр 6. Курсовая работа: семестр 6. |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| контактная работа | 84 |  |
| самостоятельная работа | 60 |  |
| практическая подготовка | 0 |  |
| часов на контроль | 36 |  |

Распределение часов дисциплины:

| Семестр: | 6 |
| --- | --- |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 48 |
| Практические занятия | 36 |
| Лабораторные работы |  |
| Итого аудиторных часов | 84 |
| Самостоятельная работа | 60 |
| Часы на контроль | 36 |
| Итого академических часов | 180 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 5 |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9

5.1 Рекомендуемая литература	9

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	9

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)	9

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	11

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	12

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	14

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации	14

1.2 Темы письменных работ	15

1.3 Контрольные точки	15

1.4 Другие объекты оценивания	16

1.5 Самостоятельная работа обучающегося	16

1.6 Шкала оценивания результата	16

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цель: | Формирование у обучающихся системы знаний о применении методологии проектного подхода к организации различных видов мероприятий в сфере сервиса. |
| --- | --- |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В Проектирование и организация мероприятия относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-4 - Способен инициировать новые конгрессно-выставочные и событийные проекты, сервисы, организации, включая стартапы | ПК-4.3 - Применяет методологию управления проектами к проектированию мероприятий в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг | Знать: сущность мероприятия как проекта и стартапа, содержание и инструментарий методологии управления проектами стартапов и особенности применения к проектированию мероприятий в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг; основные положения концепции жизненного цикла проекта и особенности ее применения в управлении проектом мероприятия в сфере конгрессно-выставочных услуг. Уметь: определять цели, задачи, предметную область, заинтересованные стороны и структуру мероприятия как проекта согласно запросу и требованиям потребителя; применять прикладной инструментарий проектного менеджмента в ходе проектирования мероприятия; применять методы управления в соответствии с фазой жизненного цикла проекта мероприятия в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг.. Владеть: технологиями проектного управления при разработке мероприятий различного типа как стартапов в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг как комплексных сервисных продуктов. . |
| ПК-5 - Способен проектировать мероприятие и управлять проектом мероприятия в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг, в т.ч. проектом торгово-промышленной выставки, с учетом тенденций развития профессиональной сферы деятельности и требований заинтересованных сторон | ПК-5.1 - Применяет принципы сервис-дизайна и проводит маркетинговый анализ при проектировании мероприятия с учетом тенденций развития профессиональной сферы и требований заинтересованных сторон | Знать: современные подходы к созданию концепций мероприятия; тенденции развития профессиональной сферы деятельности; методы исследования требований заинтересованных сторон при создании концепции мероприятия; структуру плана проекта мероприятия в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг, систему внешних и внутренних ограничений. Уметь: выявлять потребности заинтересованных сторон, применять положения сервис-дизайна к проектированию концепции мероприятия с учетом тенденций развития профессиональной сферы деятельности; планировать ключевые элементы мероприятия в сфере конгрессно-выставочных услуг как проекта; организовывать мероприятие в соответствие с разработанным планом и концепцией.. Владеть: навыками выбора и применения методов и инструментария проектного управления к выявлению потребностей и формированию реестра требований заинтересованных сторон; навыками создания востребованных концепций мероприятий; современными прикладными формализованными и неформализованными методами планирования концепции и плана мероприятия, методами идентификации и оценки внешних и внутренних ограничений в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг; навыком фактической организации мероприятия в сфере конгрессно-выставочных и событийных услуг. . |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем | Содержание дисциплины |  | Объем дисциплины (академические часы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  | СРО |
|  |  |  | ЗЛТ |  | ПЗ | ЛР |  |
| Раздел I. Проектирование мероприятия: фазы, методы и технологии, инструментарий |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение в дисциплину. Разнообразие мероприятий и подходов к их созданию в современных условиях | Предмет, задачи и содержание дисциплины. Место дисциплины в структуре подготовки бакалавра по направлению подготовки Сервис. Взаимосвязи с другими дисциплинами. Роль, значение и современные тенденции индустрии событий в современном мире, в России, в сфере сервиса, в предпринимательской деятельности. Структура индустрии событий, лидеры индустрии. Основные подходы к пониманию сущности мероприятия (события, event) как объекта деятельности в сфере услуг. Базовые понятия и определения: понятие мероприятия (события, event), признаки мероприятия. Различные подходы к классификации мероприятий. Типы мероприятий. Влияние типа мероприятия на его структуру, планирование и управление. Мероприятие как продукт и как услуга. Мероприятие как start up. Мероприятие как проект. Особенности и принципы проектирования и организации мероприятий как объект профессиональной деятельности и управления в сервисе. Существующие методологии создания мероприятий: эволюция, сравнительный анализ существующих подходов. Особенности онлайн и оффлайн мероприятий. Гибридные мероприятия как основной тренд развития в индустрии событий. |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| Тема 2. Методология управления проектами как основа для создания мероприятия | Базовые понятия: проект, программа, портфель проектов. Основные подходы к сущности проекта, признаки проекта. Проект как объект управления. Разновидности и классификация проектов. Понятие «управление проектом». Критерии успешности проекта. Современная методология управления проектами: эволюция подходов, системный подход к управлению проектами. Стандартизация знаний по управлению проектом в мире. PMBoK как базовый стандарт управления проектом. Мероприятие как проект. Признаки мероприятия как проекта. Особенности применения проектного управления в индустрии событий. Лучшие практики применения проектного управления в организации мероприятий. Типы структур сервисных организаций, профессионально занятых в деятельности по организации мероприятий в сфере конгрессно-выставочных услуг. Прикладной инструментарий проектного менеджмента и области применения в ходе проектирования и организации мероприятия. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Тема 3. Базовые положения управления жизненным циклом мероприятия | Жизненный цикл мероприятия и его основные этапы. Фундаментальные принципы управления проектом мероприятия. Внешняя и внутренняя среда проекта мероприятия. Понятие участников проекта мероприятия как субъекта управления проектом. Состав участников проекта мероприятия, роль и функции участников. Команда проекта мероприятия. Функциональные области и процессы управления проектом мероприятия, их содержание и взаимосвязь. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Тема 4. От идеи к концепции концепция мероприятия | Структура и основные элементы концепции мероприятия: идея и идеология мероприятия; тема и рабочее название мероприятия; цели, задачи, предметная область, заинтересованные стороны; структура мероприятия; формат и масштаб мероприятия; целевая аудитория и состав участников; место и время проведения; основные риски мероприятия; архитектура мероприятия; источники финансирования и критерии эффективности мероприятия; предварительный бюджет мероприятия. Подходы к формированию успешной концепции мероприятия. Маркетинговые исследования как основа создания успешной концепции мероприятия. Принципы сервис-дизайна как основа формирования концепции мероприятия. Инструменты сервис-дизайна и креативные технологии в создании концепции мероприятия. Современные тренды и тенденции в разработке концепций мероприятий. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Тема 5. Исследование потребностей заинтересованных сторон в планировании содержания мероприятия | Содержание и порядок планирования мероприятия. Проектный анализ: предварительные исследования, цели, структура, виды анализа, система показателей результата мероприятия. Общий алгоритм планирования содержания мероприятия. Заинтересованные стороны: виды, потребности, особенности взаимодействия. Работа с требованиями заинтересованных сторон. Мониторинг потребностей потребителя (заказчика) (индивидуального или корпоративного): методы и алгоритмы. |  | 4 |  | 4 |  | 2 |
| Тема 6. Детальное планирование проекта мероприятия | Базовые принципы структурной декомпозиции мероприятия. Организационно-технологическая модель мероприятия, создание иерархической структуры работ. Алгоритм работы со сроками проекта мероприятия. Определение последовательности работ. Определение потребности в ресурсах. Оценка продолжительности работ. Сетевое планирование проекта мероприятия. Календарный план проекта мероприятия. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Тема 7. Планирование стоимости проекта мероприятия | Определение стоимости проекта мероприятия. Планирование управления стоимостью проекта мероприятия. Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности по проекту мероприятия. Определение бюджета проекта мероприятия. Контроль стоимости проекта мероприятия. Мониторинг прогресса проекта мероприятия по мере его исполнения. |  | 4 |  | 4 |  | 2 |
| Тема 8. Планирование команды проекта мероприятия | Проектная команда мероприятия. Организационная структура мероприятия, матрица распределения ответственности, формирование команды организаторов, компетенции организаторов. Роль и функции менеджера проекта мероприятия. Управление конфликтами в команде. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Тема 9. Планирование рисков проекта мероприятия | Внешние и внутренние ограничения проекта мероприятия. Риски проекта мероприятия. Алгоритм управления рисками. Идентификация и оценка рисков проекта мероприятия. Качественный и количественный анализ рисков проекта мероприятия. Планирование реагирования на риск. |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| Тема 10. Планирование иных функциональных областей мероприятия: качество, ресурсы, коммуникации, сопутствующие области | Качество мероприятия. Планирование качества мероприятия. Обеспечение качества мероприятия. Контроль качества мероприятия. Сущность ресурсного обеспечения при планировании и организации мероприятия. Планирование ресурсного обеспечения мероприятия. Планирование закупок. Планирование договоров. Обоснование выбора поставщиков и партнеров в ходе подготовки и проведения мероприятия. Администрирование закупочной деятельности по проекту мероприятия. Координация деятельности при подготовке и проведении мероприятия. Коммуникации проекта. Планирование коммуникационной деятельности по проекту мероприятия. Распространение информации. Эффективное взаимодействие с потребителем, поставщиками и партнерами на всех этапах жизненного цикла мероприятия - управление заинтересованными сторонами. Управление сопутствующими функциональными областями по проекту мероприятия. |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| Раздел II. Организация мероприятия: этапы и группы организационных процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Организационные процессы и их особенности на подготовительном этапе мероприятия | Формирование клиентурных отношений с заинтересованными сторонами. Подготовка коммерческого предложения (уникального торгового предложения или УТП) на основе концепции мероприятия. Подходы и требования к созданию УТП. Компоненты и «фишки» УТП. Оформление (упаковка) мероприятия как продукта: айдентика и позиционирование, оформление продукта через продающие тексты и визуализацию. Современные инструменты продвижения мероприятия. Маркетинговая стратегия и маркетинговый план мероприятия. PR-стратегия мероприятия работа со СМИ) и работа с партнерами (фандрайзинг). Работа с поставщиками основных и дополнительных услуг, исполнителями работ: оценка потребностей и ресурсов, определение бюджета, отбор поставщиков, рассылка ценовых запросов, рассмотрение предложений, выбор поставщиков, подписание договоров, контроль за исполнением. Нормативно-правовые аспекты работы с поставщиками и партнерами. Сценарное планирование и тематический план деловой (досуговой) программы мероприятия. |  | 4 |  | 2 |  | 12 |
| Тема 12. Организационные процессы и их особенности на этапе проведения мероприятия | Организация и контроль готовности площадки к началу проведения мероприятия. Материально-техническое обеспечение мероприятия. Контроль готовности рабочей команды мероприятия. Координация работ. Функции и компетенции менеджера проекта в ходе его проведения. Взаимодействие менеджера проекта с представителями площадки, поставщиков, партнеров, потребителя. Технологии гибкого реагирования на непредвиденные ситуации. Мониторинг мероприятия по основным параметрам (предметная область, график и расписание, стоимость и финансы, риски, персонал и др.). Управление изменениями на стадии проведения мероприятия. |  | 4 |  | 2 |  | 12 |
| Тема 13. Организационные процессы и их особенности на завершающем этапе мероприятия | Формализация итогов мероприятия для заказчика. Закрытие проекта. Система отчетной документации по проекту мероприятия. Составление и сдача отчетной документации заинтересованным сторонам. Получение обратной связи от заинтересованных сторон (заказчиков, потребителей, партнеров, поставщиков) мероприятия. Работа с участниками и СМИ по завершению мероприятия. Сохранение информации по проекту мероприятия. Оценка качества мероприятия и планирование улучшений. Тиражирование мероприятия |  | 4 |  | 2 |  | 10 |
| Контроль: |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего по дисциплине: |  | 48 |  | 36 |  |  | 60 |

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
| --- | --- |
| Минкевич, Алексей Проджект-менеджмент: как быть профессионалом : Практическое пособие Москва : Интеллектуальная Литература, 2020 232 с.ВО - Бакалавриат | https://znanium.com/catalog/document?id=387326 |
| Гойхман, О.Я. Организация и проведение мероприятий [Электронный ресурс] : Учебное пособие/О.Я. Гойхман .— 3-е издание, доп. и переработ.— Москва : ИНФРА-М, 2022 .— 194 с. | https://znanium.com/catalog/document?id=392911 |
| Альтшуллер, Генрих Саулович Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач : Практическое пособие 9 Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2016 402 с.ВО - Бакалавриат | https://znanium.com/catalog/document?id=52211 |

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip

- ОС Альт образование 10

- 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами ПРОФ

- LibreOffice Base

- LibreOffice Calc

- LibreOffice Writer

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
| --- | --- |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

| Наименование учебных аудиторий, перечень | Адрес (местоположение) учебных аудиторий |
| --- | --- |
| Ауд. 311 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 145 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 3шт., тумба - 1шт., трибуна - 1шт., 3 судейских кресла. Компьютер Intel Core i5-3570 Sigabyte GA-H77M - 1 шт., Проектор NEC NP-P501X - 1 шт., Микшер Yamaha MG-102 С - 1 шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Усилитель JPA-1120А - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |
| Ауд. 509 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 40 посадочных мест; рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 1шт., трибуна - 1шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |
| Ауд. 509А Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 1шт., тумба - 1шт., трибуна - 1шт.Компьютер I5-7400/8Gb/1Tb/ DELL S2218H - 19 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;

- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;

- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

| 1 | Роль, значение и современные тренды индустрии событий. Факторы влияния на индустрию событий. |
| --- | --- |
| 2 | Основные подходы пониманию сущности мероприятия. Признаки мероприятия. |
| 3 | Классификация мероприятий. |
| 4 | Вклад ведущих специалистов/отраслевых сообществ в развитие индустрии событий. |
| 5 | Базовые понятия управления проектами: проект, программа портфель проектов, управление проектом. |
| 6 | Методологии разработки проекта мероприятия. |
| 7 | Критические факторы успеха проекта. |
| 8 | Международные и национальные стандарты управления проектом. |
| 9 | Фундаментальные принципы управления проектом мероприятия. |
| 10 | Жизненный цикл мероприятия как проекта: терминология, этапы, их взаимосвязь. |
| 11 | Заинтересованные стороны проекта мероприятия как субъекта управления проектом. Состав заинтересованных сторон мероприятия, роль и функции. |
| 12 | Ивент-организации как организации проектного типа: особенности структур управления и их характеристика. |
| 13 | Содержание проекта мероприятия: дуальность понятий. Содержание мероприятия. |
| 14 | Управление содержанием проекта мероприятия: общий алгоритм, этапы, особенности. |
| 15 | Содержание мероприятия: идея мероприятия. Инструменты развития креативного мышления в проработке идеи мероприятия. |
| 16 | Концепция мероприятия (элементы, содержание). Устав событийного проекта. |
| 17 | Инструменты сервис-дизайна в проработке идеи и концепции мероприятия. |
| 18 | Планирование содержания проекта мероприятия: целевые аудитории мероприятия, выявление, работа с требованиями, матрица требований. |
| 19 | Планирование содержания проекта мероприятия: заинтересованные стороны, выявление, работа с требованиями, матрица требований. |
| 20 | Планирование содержания проекта мероприятия: создание иерархической структуры работ (ИСР). |
| 21 | Планирование сроков проекта мероприятия: алгоритм работы со сроками, определение последовательности работ, определение потребности в ресурсах, оценка продолжительности работ. |
| 22 | Планирование сроков проекта мероприятия: создание расписания (методы и программные инструменты). |
| 23 | Планирование стоимости проекта мероприятия: структура расходов и доходов мероприятия, общая схема определения стоимости проекта мероприятия. |
| 24 | Планирование стоимости проекта мероприятия: оценка стоимости проекта, себестоимость проекта, определение бюджета мероприятия, контроль. |
| 25 | Планирование рисов проекта мероприятия: идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков. |
| 26 | Управление качеством проекта. Управление поставками проекта: терминология, принципиальная схема, характеристика этапов. |
| 27 | Управление закупками проекта мероприятия. |
| 28 | Управление командой проекта мероприятия. Роли функции участников команды. |
| 29 | Мероприятие как проект: характеристики, особенности. |
| 30 | Обосновывать актуальность и проектировать концепцию, включая содержание и структуру мероприятия, сроки, бюджет и т.д. |
| 31 | Разрабатывать инструменты визуализации мероприятия (УТП, брендирование, продающие тексты и мероприятия по продвижению). |
| 32 | Обосновывать целевую аудиторию мероприятия. Планировать ключевые результаты. |
| 33 | Формировать команду проекта, разрабатывать матрицу распределения ответственности. Определять организационную структуру проекта мероприятия. |
| 34 | Определять ресурсы, необходимые для реализации проекта мероприятия. |
| 35 | Составлять расписание проекта, календарные графики. Применять инструментарий сетевого планирования проекта мероприятия. |
| 36 | Соблюдать и отслеживать график реализации проекта по ключевым параметрам проекта мероприятия. |
| 37 | Формализовывать результаты проекта в отчетные документы, аналитические таблицы, схемы, презентации. |
| 38 | Оценивать работу всех участников проекта по его завершению. |
| 39 | Эффективно управлять ходом реализации проекта (для руководителя проекта). |

1.2 Темы письменных работ

| 1 | Конференция (конгресс, иное мероприятие конгрессного типа): В&В мероприятие |
| --- | --- |
| 2 | Конференция (конгресс, иное мероприятие конгрессного типа): В&В мероприятие |
| 3 | Конференция в стиле TEDx: B&С мероприятие |
| 4 | Социально-ориентированное мероприятие для детей |
| 5 | Социально-ориентированное мероприятие для ЛОВЗ / лиц пожилого возраста/ иных социальных категорий |
| 6 | Биржа деловых контактов с деловой программой: B&B мероприятие |
| 7 | Презентация компании (нового продукта компании): B&B мероприятие |
| 8 | Презентация компании (нового продукта компании): B&С мероприятие |
| 9 | Новый событийный продукт в сфере культурного туризма: B&С мероприятие |
| 10 | Новый событийный продукт в сфере культурного туризма: B&В мероприятие |
| 11 | Новый событийный продукт в сфере делового туризма: B&С мероприятие |
| 12 | Новый событийный продукт в сфере делового туризма: B&В мероприятие |
| 13 | Деловое мероприятие образовательной тематики: B&В мероприятие |
| 14 | Деловое мероприятие образовательной тематики: B&С мероприятие |
| 15 | Профориентационное мероприятие (профпробы, квест, обучающее мероприятие, иное): B&С мероприятие |
| 16 | Корпоративное мероприятие инсентив-типа по запросу компании: B&С мероприятие |
| 17 | Индивидуальный вариант задания (может быть предложен преподавателем или обучающимся) |

1.3 Контрольные точки

| Номер контрольной точки | Тип контрольной точки | Способ проведения | Номера тем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-аналитическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 1-2 |
| 2 | Аналитическая работа | письменно | 3-7 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-13 |

1.4 Другие объекты оценивания

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

| Наименования самостоятельной работы | Номера тем |
| --- | --- |
| Выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. заданий | 1-10 |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 1-13 |
| Разработка индивидуальных/ групповых проектов | 1-13 |
| Подготовка к экзамену | 1-13 |
| Курсовое проектирование | 1-13 |

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

Шкала оценивания результата

| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| --- | --- |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |