МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по образовательной деятельности _____________/Шубаева В.Г./ «____» ______________20____г. |
| --- | --- |

Проект: Проект в сервисной экономике

Рабочая программа дисциплины

(реализуемой в форме практической подготовки)

| Направление подготовки/ Специальность | 43.04.02 Туризм |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы/ Специализация | Туризм и гостеприимство в сервисной экономике |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | очная |
| Год набора | 2026 |

Составитель(и):

к.э.н, Кучумов Артур Викторович

| Часов по учебному плану | 180 | Виды контроля в семестрах: Дифференцированный зачет: семестр 3 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| контактная работа | 28 |  |
| самостоятельная работа | 152 |  |
| практическая подготовка | 12 |  |
| часов на контроль |  |  |

Распределение часов дисциплины:

| Семестр: | 3 |
| --- | --- |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 16 |
| Практические занятия | 12 |
| Лабораторные работы |  |
| Итого аудиторных часов | 28 |
| Самостоятельная работа | 152 |
| Часы на контроль |  |
| Итого академических часов | 180 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 5 |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2.	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3

3.	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3

4.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5

5.	ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

6.	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	7

8.	ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	9

9.	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9

- ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цель: | Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических компетенций в области проектирования и реализации проектов в сервисной экономике, включая разработку инновационных сервисных продуктов и услуг, организацию проектной деятельности в сфере сервиса и туризма, оценку эффективности проектов с учетом современных экономических, социальных и технологических тенденций развития сервисной экономики. |
| --- | --- |

- МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В Проект: Проект в сервисной экономике относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1..

Реализация дисциплины, как компонента образовательной программы, осуществляется в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикаторов достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 - Проектирует реализацию конкретных задач путем определения оптимальных способов решения и выбора ресурсного обеспечения для достижения поставленной цели | Знать: – методы проектирования реализации проектных задач в сервисной экономике; – критерии определения оптимальных способов решения задач проекта; – виды ресурсного обеспечения проектов в сфере сервиса и туризма (финансовые, материально-технические, кадровые, временные, информационные); – методы распределения и выбора ресурсов для достижения поставленной цели. Уметь: – проектировать реализацию конкретных задач проекта в сервисной экономике; – определять оптимальные способы решения проектных задач с учетом ограничений; – выбирать ресурсное обеспечение для достижения цели проекта; – обосновывать выбор оптимальных способов решения и ресурсного обеспечения. Владеть: – навыками проектирования реализации задач проекта; – методами определения оптимальных способов решения проектных задач; – приемами выбора ресурсного обеспечения для достижения поставленной цели; – технологиями обоснования проектных решений. |
| ПК-1 - Способен обеспечить общеорганизационную подготовку проекта государственно-частного партнерства | ПК-1.1 - Обеспечивает взаимосвязь между управлением устойчивым развитием индустрии туризма и гостеприимства и общеорганизационной подготовкой проектов государственно-частного партнерства | Знать: – принципы и механизмы государственно-частного партнерства в сфере туризма и гостеприимства; – основы управления устойчивым развитием индустрии туризма и гостеприимства; – методы обеспечения взаимосвязи между стратегиями устойчивого развития и подготовкой проектов; – нормативно-правовую базу реализации проектов в туризме; – этапы общеорганизационной подготовки проектов. Уметь: – навыками обеспечения взаимосвязи стратегий устойчивого развития с подготовкой проектов; – методами интеграции принципов устойчивого развития в проекты ; – технологиями общеорганизационной подготовки проектов в сфере туризма и гостеприимства; – приемами анализа эффективности проектов с учетом целей устойчивого развития. Владеть: – навыками обеспечения взаимосвязи стратегий устойчивого развития с подготовкой проектов; – методами интеграции принципов устойчивого развития в проекты ; – технологиями общеорганизационной подготовки проектов в сфере туризма и гостеприимства; – приемами анализа эффективности проектов с учетом целей устойчивого развития. |
| ПК-3 - Способен обеспечить мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | ПК-3.1 - Владеет технологией проведения мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства для обеспечения развития сервисной экономики | Знать: – технологию проведения мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства; – систему показателей и критериев оценки эффективности реализации проектов ГЧП в сервисной экономике; – методы сбора, обработки и анализа данных о ходе реализации проектов ГЧП; – порядок и формы отчетности по проектам в сфере сервиса и туризма; – риски, возникающие при реализации проектов, и способы их мониторинга. Уметь: – применять технологию проведения мониторинга реализации проектов ГЧП для обеспечения развития сервисной экономики; – организовывать сбор и анализ данных о ходе реализации проекта ГЧП; – оценивать соответствие фактических показателей реализации проекта плановым; – выявлять отклонения в реализации проекта и определять их причины; – подготавливать отчетные документы по результатам мониторинга проекта ГЧП. Владеть: – технологией проведения мониторинга реализации проектов ГЧП в сервисной экономике; – методами оценки эффективности реализации проектов ГЧП; – навыками сбора и анализа данных мониторинга проектов ГЧП; – приемами выявления отклонений и рисков при реализации проектов ГЧП; – способами подготовки отчетной документации по результатам мониторинга. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | Этапы реализации дисциплины | Содержание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Инициация и концептуализация проекта | – формулировка идеи, обоснование актуальности; – определение цели и задач проекта (SMART); – предварительная оценка ресурсов и ограничений; – анализ внешней и внутренней среды (SWOT, PEST, анализ конкурентов, целевой аудитории). |
| 2 | Тема 2. Планирование и проектирование | – разработка структуры работ (WBS); – календарное планирование (диаграмма Ганта); – ресурсное и бюджетное планирование (смета); – проектирование сервисного продукта/услуги (концепция, процесс обслуживания, стандарты). |
| 3 | Тема 3. Разработка проектной документации | – паспорт проекта; – бизнес-план / технико-экономическое обоснование (ТЭО); – технологическая карта (для туристского/сервисного продукта); – договорная документация (при наличии партнеров). |
| 4 | Тема 4. Экономическое обоснование и оценка рисков | – расчет себестоимости, цены, точки безубыточности; – расчет рентабельности, окупаемости; – идентификация и анализ рисков; – разработка мер реагирования на риски. |

- ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины осуществляется в виде проектной работы обучающихся и предусматривает возможность частичной реализации дисциплины за пределами территории университета на базе профильной организации, с которой заключен договор о практической подготовке по данной ОПОП. Выбор конкретных заданий зависит от специфики деятельности профильной организации.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое обеспечение

| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
| --- | --- |
| Гришин, Сергей Юрьевич Кластерная политика в сфере туризма: учебное пособие / С.Ю. Гришин, В.А. Ткачев, А.В. Кучумов; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. предпринимательства в туризме Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1,22 МБ) Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017 | https://opac.unecon.ru/elibrar ... 81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5.pdf |
| Сервисная экономика: международные рынки услуг и инновации: [монография] / Хорева Л.В., Архипов А.В., Волошинова М.В. [и др.]; под ред. Л.В. Хоревой; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. экономики и упр.в сфере услуг Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2018 | https://opac.unecon.ru/elibrar ... BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf |
| Сервис и туризм в условиях цифровизации российской экономики: [коллективная монография] / [Г.А. Карпова и др.]; под ред. Г.А. Карповой; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. экономики и упр. в сфере услуг Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2,78 МБ) Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2018 | https://opac.unecon.ru/elibrar ... BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf |
| Инновации в сфере туризма: учебное пособие / М.В. Волошинова, Е.Г. Карпова, Л.В. Хорева, А.В. Шраер ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. экономики и упр. в сфере услуг Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2019 | https://opac.unecon.ru/elibrar ... 80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.pdf |

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip

- ОС Альт образование 10

- LibreOffice Base

- LibreOffice Writer

- LibreOffice Calc

Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
| --- | --- |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

| Наименование учебных аудиторий, перечень | Адрес (местоположение) учебных аудиторий |
| --- | --- |
| Ауд. 412 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 1шт., тумба - 1шт., трибуна - 1шт., Компьютер Intel i3 2100 3.3/4Gb/500Gb/AserV193 - 1 шт., Проектор Acer X1240 в комплекте с экраном Draper Lumia - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |
| Ауд. 310 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных места; рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 1шт., тумба - 1шт., трибуна - 1шт., 2 судейских кресла; Компьютер Intel Core i3- 2100 3.1Gh/2Gb/500Gb/ Acer V193 - 1 шт., Проектор цифровой Acer X1240 - 1 шт., Экран с электроприводом Draper Baronet 138х180 см - 1 шт., Акустическая система Hi-Fi PRO MASK6T-W - 2 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |
| Ауд. 504А Лаборатория "Лабораторный комплекс". Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., стол - 1шт., тумба - 1шт., трибуна - 1шт.Компьютер Ledovo2: 4x3.1/8Gb/500Gb/ Pfilips 23" 236V3 - 16 шт., Интерактивная доска Scren Media RE 100AW Dual - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6-8, пом. 21Н, 26Н, 15Н-19Н, Л-3, Л-4, Л-5, лит. А |

При прохождении дисциплины в форме практической подготовки в профильной организации обучающимся предоставляется возможность использовать помещения профильной организации, согласованные в договоре о практической подготовке, а также находящееся в них оборудование и технические средства обучения, необходимые для успешного выполнения отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

- ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

- ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с настоящим ФОС, рабочей программой дисциплины и ЛНА университета.

9.1 Задания для текущего контроля:

Задания для текущего контроля формируются в соответствии с паспортом проекта.

| Номер контрольной точки | Тип контрольной точки | Способ проведения | Номера этапов реализации дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-аналитическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 1-2 |
| 2 | Проектно-аналитическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 3-4 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-4 |

Самостоятельная работа обучающегося:

| Наименование самостоятельной работы | Номера этапов реализации дисциплины |
| --- | --- |
| Выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. заданий | 1-4 |
| Работа с аналитическими базами данных, нормативными документами, справочной литературой | 1-4 |
| Решение профессиональных задач | 1-4 |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 1-4 |

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения дисциплины.

9.2 Промежуточная аттестация

Результаты освоения дисциплины в форме практической подготовки оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации путем защиты оформленных отчетов с возможным проведением процедур внутренней независимой оценки качества образовательной деятельности с привлечением практиков и независимых экспертов.

Порядок прохождения промежуточной аттестации регламентируется Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

9.3 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

Шкала оценивания результата

| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| --- | --- |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |

При необходимости для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике используются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.